РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ БРЯНСКИЙ РАЙОН

СУПОНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2019 № 230 
с. Супонево

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 
«Развитие культуры, физической культуры, 
спорта и организация праздничных 
мероприятий, на территории муниципального
образования «Супоневское сельское поселение 
Брянского района Брянской области»

(2018 - 2020 годы)  за 2018 год

В соответствии  с постановлением Супоневской сельской администрации от 12.03.2018 № 4  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Супоневского сельского поселения Брянского района Брянской области», руководствуясь ст. 6 Постановления от 14 марта 2018года № 8

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и организация праздничных мероприятий, на территории муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2020 годы)» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Супоневской сельской администрации в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Супоневской
сельской администрации                                                             Рыбаков В.И.

Приложение 

к постановлению

Супоневской

Сельской администрации

от 01.03.2019 № 230
Отчет о реализации муниципальной программы 

 «Развитие культуры, физической культуры, спорта и организация

 праздничных мероприятий, на территории муниципального образования 

«Супоневское сельское поселение Брянского  района Брянской области»
 (2018 - 2020 годы)» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, реализации основных мероприятий программы, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и организация праздничных мероприятий, на территории муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области»  была утверждена постановлением Супоневской сельской администрации 15.03.2018 № 8 и включает в себя следующие мероприятия:
01 – «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры» (далее – Мероприятие 1);

02 –  «Организация и проведение праздничных мероприятий» (далее – Мероприятие 2);
03 – «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта» (далее – Мероприятие 3);

04 – «Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей» (далее – Мероприятие 4);

05  – «Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – Мероприятие 5);
06 – «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений».
 Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Обеспечение исполнения в полном объеме и в соответствии с заключенным соглашением полномочий в области культуры, для улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, путем расширения услуг в сфере культуры, приобщения жителей к любительскому искусству и ремеслу; 

- проведение мероприятий к праздничным и памятным датам вне рамок переданных полномочий, а так же сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия;

 - создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди населения;

             Реализация программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и организация  праздничных мероприятий, на территории муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского  района Брянской области» направлена на решение важных вопросов местного значения - обеспечение безопасных и благоприятных условий  культурно-досугового обслуживания в  учреждениях культуры и включения культуры в процесс социально – экономических преобразований в качестве одного из элементов стратегии развития поселения. 
              В результате проведенных мероприятий за 2018 год были осуществлены следующие направления в развитии культуры, физической культуры, спорта и организация праздничных мероприятий, на территории муниципального образования:

                 - в сфере развития культуры

      для обеспечения деятельности филиала «Супоневский ПКДЦ» МБУК «ЦКД Брянского района»  Супоневской сельской администрацией обеспечено финансирование в полном объеме запланированных средств, в сумме 3 987 166 рублей, по переданным полномочиям в сфере культуры, что позволило в течение всего года эффективно функционировать сектору культуры и досуга. В результате:

          - на базе филиала «Супоневский ПКДЦ» действует 20 клубных формирований в т.ч. в Супоневский ПКДЦ - 14 клубных формирований (ансамбли «Карагод», «Филигрань», Арт – студия, студия эстрадного вокала и другие), Антоновский ДК – 6 формирований. В 2018 году образовано новое формирование - студия скорочтения развития памяти и внимания «Интеллект» (рук. Л. М. Мячина). Количество участников клубных формирований – 159 чел. (из них Супоневский ПКДЦ - 103 чел, Антоновский ДК - 58 чел.). В Супоневском ПКДЦ занимается 103 человека, за 2018 год проведено 130 культурно-массовых мероприятия, посещаемость которых составила 12 237 человек;
         - работниками филиала «Супоневский ПКДЦ, в течении 2018 года проводились массовые культурные мероприятия, не только муниципальные, но и с выездом участников на районные и областные мероприятия, детские новогодние утренники;

         -  участники клубных формирований принимали участие в открытии торжественной части во всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентирование «Российский азимут — 2018» и в международной факельной эстафете дружбы «Бег Мира», мероприятия посвященные Последнему звонку, принимали участие в «Свенская ярмарка-2018», в Праздничном концерте посвященному Дню семьи, любви и верности в г. Севск, в концерте посвященному Всероссийскому Дню физкультурника в п. Глинищево,  Праздничный концерт «Комсомольская юность моя…», концерт «Мои года – мое богатство», концерту посвященному Дню пожилого человека;
        - участвуя в различных конкурсах, проектах и фестивалях творческие коллективы и исполнители в личных номинациях занимали не однократно призовые места и становились лауреатами 1 и 2 степени Межрегиональных фестивалей и конкурсов, областных конкурсов, дипломантами 1 степени Международного конкурса хореографического искусства, II и III степени Всероссийских конкурсов, в номинациях «Методическая разработка», «Выразительное чтение». Награждена именной Почетной грамотой Администрации Брянского района Артикуленко Е.В.
     В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя зарплата работников культуры составила по «дорожной карте» 26280 руб., что уровня средней зарплаты по муниципальному району. 
     на развитие и укрепление материально-технической базы филиала ПКДЦ Супоневским Советом народных депутатов было принято решение о выделение финансовых ресурсов:

       - на приобретение музыкальной аппаратуры, были приобретены акустические системы с комплектом коммутации и микшерный пульт на сумму 250 тыс. руб.;
       - на выполнение работ по текущему ремонту здания Дома культуры в д. Антоновка на сумму 1 132,1 тыс. руб., заменены двери, трубы и радиаторы отопления, отремонтирован потолок и полы, установлены зеркала в танцзале, постелен линолеум, приобретены и установлены жалюзи на окна. Все эти мероприятия позволили улучшить материально-техническую базу Клуба, повысить его посещаемость, комфортность пребывания. В Клубе в д. Антоновка занимается 58 человек, за год этот Клуб посетило 4 409 человек на различных культурно-массовых мероприятиях и концертах, проведено было 100 мероприятий.  
        по мероприятию организация и проведение праздничных мероприятий" приобретались венки, цветы для возложения на памятники при проведении мероприятий к 9 мая «День Победы», к Дню освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и другим датам, приобретались подарки к праздничным, юбилейным и памятным датам ветеранам, семьям отмечавшим «золотую свадьбу», приобретались сувениры выпускникам окончившим школу с золотой медалью и выпускникам  детских садов и на другие мероприятия. Расходы на данное мероприятие составили 96,1 тыс. руб.
             - в сфере физической культуры и спорта:

        по развитию физической культуры и спорта: 

      - для вовлечения молодежи в спортивные секции, улучшения физического здоровья, повышения уровня физической подготовки детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом тренерами по договорам ГПХ организуются тренировки по волейболу, футболу, мини-футболу, проводятся спортивные мероприятия местного значения. Для этих целей арендуются спортивные залы, оплачивается питание спортсменов участвующих в соревнованиях районного и областного значения, проводится уборка спортивных залов, где проходят занятия, тренировки. 
         За 2018 год количество занимающихся физкультурой и спортом 320 человек, из них 225 детей. Количество секций по видам спорта и численность занимающихся в них:

 – футбол – 4 группы -75 детей, взрослые – 45 человек; 

 – волейбол женщины 30 человек, мужчины – 30 человек;

 – настольный теннис – 22 человека, 

 – шашки, шахматы – 28 человек.

          За период с 01.01.2018 г. проведены следующие мероприятия:

     - участие в апреле в Кубке Брянского района, результат -  2-ые места по шашкам и по настольному теннису  и шахматам.

     - участие в соревнованиях: – финал Кубка Брянского района по футболу, заняли 2-е место;

     - чемпионат Брянского района так же по футболу  заняли 4-е место.

     - участие в феврале в массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2018», участие в лыжной гонке на призы газеты «Деснянская правда», в июне в Турнире среди детей, посвященный Дню защиты детей.

Для повышения интереса различных категорий населения Супоневского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом, для улучшения и развития материально- технической базы физической культуры и спорта Супоневской сельской администрацией были оказаны транспортные услуги, по перевозке 27 м3 песка на спортивные корты, в летний период производилась уборка мусора и ТБО, откос травы у спортивных кортов, в зимний период по договорам ГПХ осуществлялась заливка двух кортов (катков), с последующей их очисткой от снега и содержанием. 
      - по реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для создания условий по укреплению здоровья работников администрации, для развития здорового образа жизни за отчетный период приобретались посещения в бассейн КСК «Путёвка».
          Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили 6 026,2 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:
           на поддержку санитарного состояния в чистоте и порядке спортивных площадок, на заливку ледовых кортов – 124,4 тыс. руб.;    
          оплата работ по ГПХ за организацию спортивных мероприятий и соревнований, тренировок по волейболу, футболу, мини-футболу – 472,6 тыс. руб.;

           материально-техническое обеспечение – 70,5 тыс. руб.
Раздел 2.  Сведения об использовании  финансовых средств и факторах

повлиявших на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 6 040,5 тыс. руб., фактически израсходовано – 6 026,2 тыс. руб. (99,8 % - мероприятие выполнено).

По Мероприятию 1 – «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры» за счет средств бюджета поселения по плану составил 3 987,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 3 987,2 тыс. руб. (100 % - мероприятие выполнено).

По Мероприятию 2 – «Организация и проведение праздничных мероприятий» за счет средств бюджета поселения по плану составил 100 тыс. руб., фактически израсходовано – 96,1 тыс. руб. (96,1 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию 3 – «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта» за счет средств бюджета поселения по плану составил 796,3 тыс. руб., фактически израсходовано – 787,1 тыс. руб. (98,8 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  4  –  «Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей» мероприятие не выполнено, не было потребности.
По Мероприятию  5  –  «Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» за счет средств бюджета поселения по плану составил 24 тыс. руб., фактически израсходовано – 23,8 тыс. руб. (99,2 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  6  – «Развитие и укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений» за счет средств бюджета поселения по плану составил 1133 тыс. руб., фактически израсходовано – 1132,1 тыс. руб. (99,9 % - мероприятие выполнено).
           Особых факторов повлиявших на ход реализации муниципальной программы не 
имелось. 
          Оценка исполнения бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования приведена в Приложении 1 к настоящему отчету и составляет по проценту исполнения запланированных бюджетных ассигнований – 99,8 %.
Раздел 3. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
В течение года в муниципальную программу Постановлением Супоневской сельской администрации вносились следующие изменения: № 45 от 07 ноября 2018 года, № 148 от 29 декабря 2018 года.
Раздел 4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и организация

 праздничных мероприятий, на территории муниципального образования 

«Супоневское сельское поселение Брянского  района Брянской области»

 (2018 - 2020 годы)» за 2018 год
        Сведения о достижении целевых значений, показателей эффективности реализации муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.   

        Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивалась на основании  следующих качественных целевых показателей: 

        - проведение культурно-массовых мероприятий на территории  Супоневского сельского поселения – значение показателя равно 1,3 балла;
        - финансовое обеспечения деятельности МБУК «ЦКД Брянского района»  филиал «Супоневский ПКДЦ» осуществлено в полном объеме запланированных средств, что позволило эффективно функционировать сектору культуры и досуга – значение показателя равно 1 баллу;
        - количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилось – значение показателя равно 1,1 баллу; 
        - участие спортсменов и команд поселения в районных, областных и межрегиональных соревнованиях по всем видам спорта  выполнено на 93 % – значение показателя равно 0,9 баллам;
        - обеспеченность спортивно-оздоровительными зонами, площадками, спортивными залами, сохранилось на плановом уровне – значение показателя равно 1 баллу;
        - количество участвующих работников  в спортивно-оздоровительной спартакиаде по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по сдаче норм «ГТО» и занятые места т.к. спартакиада по ГТО не проводилась – значение показателя равно 0 баллам.       

       Результативность  реализации муниципальной программы,  также определяется достижением целевых значений показателей (индикаторов) достигнутых Супоневской сельской администрацией, в результате выполнения задач по следующим фактическим  показателям:
       1. Исполнение в полном объеме сельским поселением финансовыми ресурсами переданных полномочий, в результате, которого: 

- повысились доступность, качество, объем и разнообразия в сфере культурно-массовых мероприятий;

 - увеличилось число жителей, участвующих в культурно - массовых мероприятиях поселения до 12237 человек в Супоневском ПКДЦ и до 4409 человек в Антоновском ДК – посещений на мероприятиях;

- повышается эффективность и качество культурно-досуговой деятельности в поселении.
       2. Организация проведения мероприятий военно-патриотической направленности – 3 мероприятия. 

       3. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Супоневского сельского поселения составляет 2,9 %. 

       4. Организация физкультурно-спортивных и досуговых мероприятий с целью привлечения максимального количества детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом в зимний период, с этой целью заливаются 2 корта. 

       5. Повышение качества спортивно-массовой работы с населением.

       6. Умеренными темпами происходит постепенное увеличение развития инфраструктуры физической культуры и спорта – о благоустраиваются спортивные корты.
        С учетом данных согласно Приложению 1 оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 99,8%, а среднее достижение целевых показателей в баллах равно 0.88 (1,3+1+1,1+0,9+1+0)/6, то значение показателя эффективности оценивается как высокая, а достижение показателей эффективности в полном объеме свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. 
